## Product Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Funcionalidade | Tamanho | Tam (n°) | Sprint
Tela Principal | Tela aonde o usuário será introduzido ao projeto, possuindo cards explicativos sobre o assunto. Contendo estilização CSS. | Essencial | Funcional | PP | 3 | Sprint
Tela Sobre | Tela aonde terá a explicação da criação do projeto e agradecimentos especiais. Contendo estilização CSS. | Essencial | Funcional | PP | 3 | Sprint
Menu do Site | O menu (Header) deverá conter botões de acesso para a telas: Início, Sobre, Login e Cadastro. | Desejável | Funcional | P | 5 | Sprint
Tela Login (Front-end) | O software terá a função de login, sendo necessário que o usuário informe seu e-mail e senha já cadastrados. Após login feito, será redirecionado para a tela do simulador. | Importante | Funcional | P | 5 | Sprint
Tela Login (Back-end) | O login será efetuado somente com e-mail e senha já cadastrados. | Essencial | Funcional | G | 13 | Sprint
Tela Cadastro (Front-end) | O software terá a função para cadastro, sendo necessário que o usuário informe: nome, idade, e-mail e senha (sendo confirmada em um campo abaixo). Também terá de informar seu endereço. Após cadastrado, será redirecionado para tela de login | Essencial | Funcional | P | 5 | Sprint
Tela Cadastro (Back-end) | O cadastro apenas será efetuado se: Todos os campos estiverem preenchidos; O e-mail esteja válido (@, .com), e a senha contenha pelo menos 5 caracteres e 1 número. | Essencial | Funcional | G | 13 | Sprint
Tela Simulador (Front-end) | Tela aonde o usuário poderá escolher um pokémon, poderá lutar com este pokémon em um simulador de batalha e aonde terá acesso as dashboards de pontuação e de porcentagem de escolha dos pokémons | Essencial | Funcional | M | 8 | Sprint
Tela Simulador (Back-end) | Será cadastrado o pokémon de escolha do usuário e sua pontuação. Estes dados serão exibidos em gráficos. | Essencial | Funcional | GG | 21 | Sprint
Banco de Dados (Local) | O software irá registrar os dados do usuário em um banco de dados (local), | Essencial | Funcional | GG | 21 | Sprint
Banco de Dados (Tabelas) | O banco de dados terá as tabelas de: Usuário, Endereço, Pontuação e Pokémon. | Essencial | Funcional | P | 5 | Sprint
Banco de Dados (Modelagem) | Modelagem lógica do Banco de Dados do projeto, contendo relações 1-1 e 1-N. | Essencial | Funcional | P | 5 | Sprint
Contexto | Um texto dissertativo que apresenta o cenário onde o projeto está inserido, deve apresentar dados e fatos relevantes ao tema; PROBLEMA, NECESSIDADE e/ou OPORTUNIDADE que será endereçado. | Essencial | Funcional | P | 5 | Sprint
Objetivo | Aquilo que se espera ao final do projeto; Precisa ser Sucinto e SMART. | Essencial | Funcional | P | 5 | Sprint
Justificativa | Argumento muito convincente para o Cliente, simples e objetivo | Essencial | Funcional | P | 5 | Sprint
Escopo | Declaração que apresenta as atividades, recursos e requisitos do que será feito no projeto; Contém informações essenciais sobre o projeto: descrição, limites, objetivos, entregas, responsáveis, custos, prazos, atividades, restrições, premissas etc. | Essencial | Funcional | M | 8 | Sprint